## Suivi_FNC
La FNC | [7 empty] | Analyse NC (Criticité) |  |  |  | Causes Racines |  | NC GESTION
N° FNC | Date | Redacteur | Détecter par | Détecter Quand | Nom detecteur | Description du problème | Classe d'affaire | Gravité | Occurrence | Détectabilité | Criticité | Solution d'analyse | Causes racines | Imputation de la NC | Statut
FNC-22-03-01 | 2022-02-23 | CLESI Joffrey | Client | N/A | Katharina Schüle | Complaint from HYDRO System KG customer (N°200041923) : Good 00102-270-000 Oil reservoir delivered without inspection and test report | 02-Tooling | 6-Sévère | 6-Fréquent | 5-Probable | 180 | MFT | The purchase Order 1100 – 4500223463 does not specify that this document is necessary for ordering this item | Client | Cloturé
FNC-22-02-07 | 10/05/2022 | WORLD hello | Interne |  | lorem | problème d'outillage | 03-Services | 4-Marginale | 5-Probable | 2-Quasi-permanante | 157 | MFT + 5 Why + Ishikawa | mft5whyishikawa | Interne | Cloturé
FNC-22-02-02 | 2022-03-03 | CLESI Joffrey | Interne | A Réception | Clément Auriol | A reception problème de concordance entre le PN inscrit sur les documents à réception et le PN écrit par le technicien sur la fiche d’identification. Le numéro communiqué par l’OOP est le bon. | 03-Services | 2 - Très anodin | 5-Probable | 2-Quasi-permanante | 20 | MFT | Erreur de lecture | Interne | Cloturé
FNC-22-02-03 | 2022-03-22 | CLESI Joffrey | Interne | A Réception | Franck Galve | On receipt: the hose on the purchase order and on the packing list (80194362-180) should have been the hose SN: 00310-490-02250. But we receive a shorter hose without identification label. The hose received, it presumed that is SN : 00310-490-01970. Photos is attached to the folder of the FNC | 04-Services Supports | 7-Importante | 6-Fréquent | 3-Récurrente | 126 | MFT + Ishikawa | Logistic Process (Outgoing inspection) | Fournisseur | Traité
FNC-22-02-04 | 2022-03-23 | CLESI Joffrey | Interne | A Réception | Pierre Puerta | Moyens Kawneer, Manque rail (à fournir par le client) pour test. Moyen SERMI Hydro ne peut pas faire | 03-Services | 4-Marginale | 4-Occasionnel | 2-Quasi-permanante | 32 | MFT | MFT Qui prend la décision d’arrêt de ces outils SERMI car Hydro n’a pas récupérer la propriété intellectuelle de ces outillages | Interne | Traité
FNC-22-02-07 | 10/05/2022 | WORLD hello | Interne |  | lorem | problème d'outillage | 03-Services | 4-Marginale | 5-Probable | 2-Quasi-permanante | 157 | MFT + 5 Why + Ishikawa | mft5whyishikawa | Interne | Cloturé
FNC-22-02-06 | 2022-03-23 | CLESI Joffrey | Interne | A Réception | Franck Galve | Noria 8 OF 5576 moyen recu sans plaque constructeur. Le SN indiqué dans la commande ne correspond pas à la réalité : SN=Tripod 10T et Réalité= Tripod 6T | 03-Services | 2 - Très anodin | 5-Probable | 2-Quasi-permanante | 20 | MFT | Identique FNC-22-02-01 | Client | Cloturé
FNC-22-02-07 | 2022-04-12 | CLESI Joffrey | Interne | En Process | Franck Galve | Dommage sur un écrou sur site (orléans). La pièce semble être tombée | 03-Services | 8-Très Importante | 5-Probable | 2-Quasi-permanante | 80 | MFT + 5 Why | L’ensemble du piston n’est pas assez bridé pour assurer le centrage et éviter son mouvement de rotation sur le tréteau | Interne | Traité
FNC-22-03-02 | 10/05/2022 | WORLD hello | Client |  | lorem | problème d'outillage | 03-Services | 4-Marginale | 5-Probable | 2-Quasi-permanante | 157 | MFT + 5 Why + Ishikawa | mft5whyishikawa

## Plan_Actions
N°ACTION | N°FNC | Type d'action | Description de l'action | Objectif de l'action | Responsable Actions | Date Planifiée | Date de cloture | Justification/Avancement | Date vérification | Justification vérification | Statut | Lead time cloture | Lead time Vérif
I1 | FNC-22-03-01 | Curatif | Ask supplier to send to Hydro Systems France SAS the test and inspection report | to have the documents | G.Ourmières | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Mail dans KL CO Affaires 2021 avec doc de conformité | 2022-02-23 | Vérification car doc envoyé au client
I2 | FNC-22-03-01 | Curatif | Send the document to the customer Hydro Systems KG | Customer satisfaction Customer have the documents | G.Ourmières | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Mail à envoyer dans KL CO Affaires 2021 | 2022-02-23 | Assessor en copie du mail
C1 | FNC-22-03-01 | Préventif | Notify the supplier that this test and inspection report is required on each order, even if it is not specified in the order | Notify supplier the importance of the document | G.Ourmières | 2022-02-23 | 2022-02-23 | Appel au fournisseur par les achats | 2022-02-23 | Assessor prévenu avant appel
C2 | FNC-22-03-01 | Préventif | Raise awareness of the verification of test documents during the Incoming check | Reminder to technicians | P.Puerta | 2022-02-24 | 2022-02-24 | Fait en SQCDP | 2022-02-24 | Appui de l'assessor lors du SQCDP
C3 | FNC-22-03-01 | Correctif | Improve Purchase Order and add the requirement of test and inspection report | Have a complete and detailled PO | Katharina Schüle | 2022-04-24 | 2022-02-24 | FNC envoyée | 2022-02-24 | Mail de confirmation des modification des textes
I1 | FNC-22-02-01 | Curatif | Avertir Client (AIA) | Prévenir et avoir un retour sur la démarche à suivre | G.Ourmières | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Retour client | 2022-03-03 | Mail archivé dans le dossier de l'affaire
I2 | FNC-22-02-01 | Curatif | Modifier manuellement BL (suite à réponse client) | Conformité du BL / livraison | G.Ourmières | 2022-03-02 | 2022-03-02 | BL modifié | 2022-03-03 | Observation modification
I1 | FNC-22-02-02 | Curatif | Changer le numéro de P/N sur la service Note | Bonne identification et traçabilité | C.Auriol | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Service note modifé et imprimée | 2022-03-03 | Service note vu modifiée et accroché au moyen
C1 | FNC-22-02-02 | Préventif | Réaliser une double vérification par les techniciens | Diminuer les nonconformités liées aux risques d'erreur de lecture écriture | Techniciens Service | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Sensibilisation | 2022-03-03 | Intégration immédiate routine
I1 | FNC-22-02-03 | Curatif | Re send the right hose (Line 180 on Packing list 80194362) – Free of charge for France station | Have the right hose | N.HAAS | 2022-03-25 | 2022-04-11 | Order send and received | 2022-04-19 | Reception of the hose and doc for receipt
C1 | FNC-22-02-03 | Correctif | Make a particular survey for each order received from hydro systems KG logistic department. (during 3 month) Perform incoming process | Ensure that every order send by HYKG are checked | France Service Department | 2022-06-22
P1 | FNC-22-02-03 | Préventif | Internal audit of logistic process of Hydro Systems KG (Biberach) is required. Check the outgoing inspection | Make sure that is an isolated error | Quality Managment Department | 2022-09-05
I1 | FNC-22-02-05 | Curatif | Prévenir le client et proposer un « return AS-IS » ou un « scrap ». | Proposer une solution selon process service | P.Puerta | 2022-03-16 | 2022-03-14 | Demande mail faite | 2022-03-23 | Mail d'acceptation Return AS-IS vue
I1 | FNC-22-02-04 | Curatif | Contacter B.Ourmières pour la communication de l’arrêt | Avoir une marge à suivre et mail | C.Kowal | 2022-03-25 | 2022-03-23 | Appel à Mr B.Ourmières | 2022-03-23 | Appel réalisé après MFT
P1 | FNC-22-02-04 | Préventif | Augmentation des Zone Quanrantaine et Incoming,+ Identification | Avoir de plus grande zone définis pour détecter rapidement les moyens (5S) | P.Puerta | 2022-04-01
I1 | FNC-22-02-07 | Curatif | Demande l’accord au client pour prélever la pièce sur le set en attente de commissioning | Trouver une pièce à très court termes | P.Puerta | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Mail | 2022-04-13 | Mail + Acceptation client
I2 | FNC-22-02-07 | Curatif | Prélever la pièce sur le set en attente de commissioning | Remplacer pièce défectueuse | F.Galve | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Accord du client puis prélèvement | 2022-04-13 | Pièce remplacer et taveaux effectués
P1 | FNC-22-02-07 | Préventif | Pour assurer le centrage : -Modification / amélioration du tréteau -Ou mise en place de butée de centrage sur tréteau | Eviter le décentrage | F.Galve C.Auriol | 2022-06-30
P2 | FNC-22-02-07 | Préventif | Arrêt des autres opérations en simultanées par le deuxième technicien | Assurer une alerte et sécurité du technicien en cours de manutention | F.Galve C.Auriol | 2022-04-25
I3 | FNC-22-03-02 |  | Ask supplier to send to Hydro Systems France SAS the test and inspection report |  | Katharina Schüle | 24/02/2022
I3 | FNC-22-03-02 |  | Notify the supplier that this test and inspection report is required on each order, even if it is not specified in the order |  | P.Puerta | 23/02/2022
I4 | FNC-22-03-02 |  | Improve Purchase Order and add the requirement of test and inspection report |  | G.Ourmières | 02/03/2022
C2 | FNC-22-03-02 |  | Augmentation des Zone Quanrantaine et Incoming,+ Identification |  | P.Puerta | 13/04/2022
C1 | FNC-22-03-02 |  | Contacter B.Ourmières pour la communication de l’arrêt |  | F.Galve C.Auriol | 14/04/2022
C6 | FNC-22-03-02 |  | Demande l’accord au client pour prélever la pièce sur le set en attente de commissioning |  | C.Kowal | 15/04/2022
C5 | FNC-22-03-02 |  | Prélever la pièce sur le set en attente de commissioning |  | Quality Managment Department | 16/04/2022
P1 | FNC-22-03-02 |  | Pour assurer le centrage : -Modification / amélioration du tréteau -Ou mise en place de butée de centrage sur tréteau |  | N.HAAS | 17/04/2022

## Graph_Suivi
Nombre de Classe d'affaire | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | Traité | Cloturé | Total général
02-Tooling |  | 1 | 1 | [8 empty] | Nombre de Détecter par | Étiquettes de colonnes
03-Services | 2 | 4 | 6 | Nombre de Imputation de la NC | Étiquettes de colonnes | [7 empty] | févr | Total général
04-Services Supports | 1 |  | 1 | Étiquettes de lignes | Traité | Cloturé | Total général |  |  |  |  | Étiquettes de lignes
Total général | 3 | 5 | 8 | Client |  | 4 | 4 |  |  |  |  | Client | 1 | 1
|  |  |  | Interne | 2 | 1 | 3 |  |  |  |  | Total général | 1 | 1
|  |  |  | Fournisseur | 1 |  | 1
|  |  |  | Total général | 3 | 5 | 8 |  |  |  |  | Détecter par | Interne
[8 empty] | Nombre de Détecter Quand | Étiquettes de colonnes |  |  | Nombre de Imputation de la NC | Étiquettes de colonnes
[8 empty] | Étiquettes de lignes | Client | Interne | Total général |  | mars | avr | Total général
[8 empty] | A Réception |  | 5 | 5 | Étiquettes de lignes
[8 empty] | N/A | 1 |  | 1 | Client | 3 |  | 3
[8 empty] | En Process |  | 2 | 2 | Fournisseur | 1 |  | 1
[8 empty] | Total général | 1 | 7 | 8 | Interne | 2 | 1 | 3
[12 empty] | Total général | 6 | 1 | 7
[12 empty] | Nombre de Imputation de la NC | Étiquettes de colonnes
[12 empty] | Étiquettes de lignes | Client | Fournisseur | Interne | Total général
[12 empty] | A Réception | 2 | 1 | 2 | 5
[12 empty] | En Process | 1 |  | 1 | 2
[12 empty] | N/A | 1 |  |  | 1
[12 empty] | Total général | 4 | 1 | 3 | 8
[12 empty] | Nombre de Classe d'affaire | Étiquettes de colonnes
[13 empty] | févr | mars | avr | Total général
Étiquettes de lignes
[12 empty] | 02-Tooling | 1 |  |  | 1
[12 empty] | 03-Services |  | 5 | 1 | 6
[12 empty] | 04-Services Supports |  | 1 |  | 1
[12 empty] | Total général | 1 | 6 | 1 | 8

## Graph_PA
Date vérification | (Tous)
Étiquettes de lignes | Nombre de Statut | Status | Number | Nombre de Lead time cloture | Étiquettes de colonnes
Vérifier | 14 | Checked | 14 | Étiquettes de lignes | Close On time | Close Late | On time | Late | Total général
En cours | 3 | Open | 3 | En cours |  |  | 2 | 1 | 3
Total général | 17 |  |  | Vérifier | 13 | 1 |  |  | 14
|  |  |  | Total général | 13 | 1 | 2 | 1 | 17
[5 empty] | Close On time | Close Late | On time | Late
|  |  |  | Open |  |  | 2 | 1
|  |  |  | Checked | 13 | 1
|  |  |  | Nombre de Lead time Vérif | Étiquettes de colonnes
|  |  |  | Étiquettes de lignes | Check on time | Not checked | Total général
|  |  |  | En cours |  | 3 | 3
|  |  |  | Vérifier | 14 |  | 14
|  |  |  | Total général | 14 | 3 | 17

## IN DATA
Business_Class | Detecter | quand | Staut | Gravité | Occurrence | Detectabilité | Imputation | Sol_Root_Cause | A_Statut | A_type
01-GSE | Client | A Réception | En cours | 1 - Insignifiant | 1-Invraisemblable | 1-Permanante | Client | MFT | En cours | Curatif
02-Tooling | Fournisseur | A Expédition | Traité | 2 - Très anodin | 2-Improbable | 2-Quasi-permanante | Fournisseur | MFT + 5 Why | Réaliser | Correctif
03-Services | Interne | En Process | Cloturé | 3 - Anodin | 3-Rare | 3-Récurrente | Interne | MFT + Ishikawa | Vérifier | Préventif
04-Services Supports |  | N/A |  | 4-Marginale | 4-Occasionnel | 4-Fréquente |  | 5 Why
05-Achats Non-Productifs |  |  |  | 5-Modéré | 5-Probable | 5-Probable |  | 5 Why + Ishikawa
06-Management |  |  |  | 6-Sévère | 6-Fréquent | 6-Occasionelle |  | MFT + 5 Why + Ishikawa
|  |  |  | 7-Importante | 7-Très fréquent | 7-Complexe
|  |  |  | 8-Très Importante | 8-Récurrent | 8-Rare
|  |  |  | 9-Majeur | 9-Quasi-permanent | 9-Improbable
|  |  |  | 10-Catastrophique | 10-Permanent | 10-Impossible